Приложение №3

к приказу 43/1 от 06.04.2021

**План мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ Майорская СОШ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Приказ директора школы | | | | 06.04.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | План мероприятий | | | | Апрель 2021 г. |
| 1.3. | Утверждение медиа плана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Медиаплан информационного сопровождения | | | | Апрель2021 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Положение о деятельности Центра | | | | Апрель 2021 г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Проект зонирования | | | | Апрель 2021 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Проект зонирования | | | | Апрель 2021 г. |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Приказ директора | | | | 06.04.2021 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | Приказ директора | | | | Апрель 2021 г. |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Заявки на финансирование | | Апрель 2021 г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Извещения о проведении закупок | | Апрель -май-июнь  2021 г. |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Проектно-сметная документация | | Апрель 2021 г. |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Отчеты | | Май – июль 2021 г. |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Заявка | | Апрель 2021 г. |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | Акт | | 01.08.2021 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Разумова Н.С. | | Свидетельства о повышении квалификации | | | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Разумова Н.С. | | Рабочие программы педагогов | | | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Разумова Н.С. | | Приказ по утверждению Штатного расписания | | | к 01.09.2021 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Разумова Н.С. | | Утвержденные должностные инструкции | | | к 01.09.2021 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Разумова Н.С. | | | | Новости, статьи, репортажи |  |
| 4.2. | Запуск сайта | Разумова Н.С. | | | | Новости  Раздел «Точка роста» | Апрель 2021 |
| 4.3. | Открытие Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С. | | | | Торжественное мероприятие | 01.09.2021 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С.  Учителя | | | | Расписание  Расстановка кадров  планирование | с 01.09.2021 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С.  Учителя | | | | Информация на сайте школы | Август 2021 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С.  Учителя | | | | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Безуглова Т.Н.  Разумова Н.С.Учителя | | | | Отчет | еженедельно |